Białystok, dn. 14.08.2018r.

ZP/VIII/18/865

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (sprawa nr 73/2018).

**Modyfikacja treści SIWZ**

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ:

1. **w Rozdziale I: „INFORMACJE PODSTAWOWE” pkt. 4 w taki sposób, iż zapis pierwotny:**

*Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia* ***– 30.01.2019 r., w tym:***

*- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.12.2018r.,*

**zastępuje się treścią:**

*Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia* ***– 30.01.2019 r., w tym:***

*- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 20.12.2018r.,*

1. **w Rozdziale III „WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA” w taki sposób, iż zapis** **pierwotny:**

*Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi w terminie nie dłuższym niż****do dnia 30.01.2018r.****, w tym:*

*- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.12.2018r.,*

*na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin ten obejmuje przebudowę remont i modernizacja pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Szczegółowy zakres prac został opisany w Załącznikach nr 1 – 3 do SIWZ oraz we wzorze umowy.*

**zastępuje się treścią:**

*Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi w terminie nie dłuższym niż****do dnia 30.01.2018r.****, w tym:*

*- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 20.12.2018r.,*

*na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin ten obejmuje przebudowę remont i modernizacja pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Szczegółowy zakres prac został opisany w Załącznikach nr 1 – 3 do SIWZ oraz we wzorze umowy.*

1. **w Rozdziale ROZDZIAŁ XV „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT” w taki sposób, iż zapis pierwotny:**

*Ocena wg kryterium „termin realizacji zamówienia”**zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym) w nast. sposób:*

*Graniczny termin realizacji do 30.12.2018. 2018r. – 0 pkt*

*Termin realizacji do 20.12.2018r. – 5 pkt.*

*Termin realizacji do 10.12.2018r. – 10 pkt.*

*Uwaga!*

*Oferta wykonawców, którzy zaoferują realizacje zamówienia później niż termin graniczny tj. 30.12.2018r. zostanie odrzucona.*

**zastępuje się treścią:**

*Ocena wg kryterium „termin realizacji zamówienia”**zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym) w nast. sposób:*

*Graniczny termin realizacji do 20.12.2018. 2018r. – 0 pkt*

*Termin realizacji do 10.12.2018r. – 5 pkt.*

*Termin realizacji do 30.11.2018r. – 10 pkt.*

*Uwaga!*

*Oferta wykonawców, którzy zaoferują realizacje zamówienia później niż termin graniczny tj. 20.12.2018r. zostanie odrzucona.*

1. **W załączniku nr 2, „Formularz ofertowy” w taki sposób, iż zapis pierwotny:**
2. *Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ………………………… (data podpisania przez obydwie strony końcowy protokół realizacji umowy), z tym że:*
* *w zakresie wykonania dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia zamówienie zrealizujemy nie później niż w terminie do ………………………………. (nie dłuższym niż do dnia 30.12.2018r)*

**zastępuje się treścią:**

1. *Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ………………………… (data podpisania przez obydwie strony końcowy protokół realizacji umowy), z tym że:*
* *w zakresie wykonania dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia zamówienie zrealizujemy nie później niż w terminie do ………………………………. (nie dłuższym niż do dnia 20.12.2018r)*
1. **We wzorze umowy, załącznik nr 5 w taki sposób, iż zapis pierwotny:**

***§ 13***

1. *Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30.01.2018 przy czym Strony zgodnie oświadczają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach, przy których realizacji Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić czas procedur uzgodnieniowych oraz procedury administracyjnej:*
2. *etap I - realizacja robót budowlanych w pomieszczeniach od nr 20 do nr 26 (zakres C: dwie sale operacyjne okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem,), szczegółowo opisanych w pkt. 2.2.1.Programu Funkcjonalno-Użytkowego............ nastąpi nie później niż do dnia 30.12.2018r............. z uwagi na postanowienia umowy łączącej Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia z dnia 26.10.2017r.*
3. *b) etap II- pozostała część Przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2019 r.Za termin wykonania etapu I uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru częściowego- Etap I zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku.nr 3 do SIWZ...... , a za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag potwierdzającego, że Wykonawca należycie zrealizował obowiązki określone w Umowie, a w szczególności:*
	1. *zakończył wszystkie prace projektowe i roboty budowlane określone w Umowie;*
	2. *wykonał wszystkie poprawki;*
	3. *uporządkował teren robót;*
	4. *przeprowadził szkolenie personelu zgodnie z Umową;*
	5. *przedłożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i wszelkie inne wymagane dokumenty.*

**zastępuje się treścią:**

***§ 13***

1. *Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30.01.2018 przy czym Strony zgodnie oświadczają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach, przy których realizacji Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić czas procedur uzgodnieniowych oraz procedury administracyjnej:*
2. *etap I - realizacja robót budowlanych w pomieszczeniach od nr 20 do nr 26 (zakres C: dwie sale operacyjne okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem,), szczegółowo opisanych w pkt. 2.2.1.Programu Funkcjonalno-Użytkowego............ nastąpi nie później niż do dnia 20.12.2018r............. z uwagi na postanowienia umowy łączącej Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia z dnia 26.10.2017r.*
3. *b) etap II- pozostała część Przedmiotu Umowy do dnia 30.01.2019 r.Za termin wykonania etapu I uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru częściowego- Etap I zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku.nr 3 do SIWZ...... , a za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag potwierdzającego, że Wykonawca należycie zrealizował obowiązki określone w Umowie, a w szczególności:*
	1. *zakończył wszystkie prace projektowe i roboty budowlane określone w Umowie;*
	2. *wykonał wszystkie poprawki;*
	3. *uporządkował teren robót;*
	4. *przeprowadził szkolenie personelu zgodnie z Umową;*
	5. *przedłożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i wszelkie inne wymagane dokumenty.*

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn. **27.08.2018r.,** do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi **27.08.2017r**. o godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.